## RESUMEN
Estado de Cumplimiento SOC 2 & ISO/IEC 27001 - Acuarela Web/App
Fecha de Actualización | 30 de Enero, 2026
Estatus General | ✅ CUMPLIMIENTO TÉCNICO ROBUSTO (9/10 Implementados)
Versión | 2.2 (Alineada con Auditoría 2026 - Tablas Explicativas)
Este documento certifica el estado actual de la implementación de seguridad y cumplimiento normativo, alineado con los controles de SOC 2 Tipo I y los anexos de ISO 27001 | 2022.
Descripción General
PLAN DE MEJORA Y ESTADO ACTUAL
### Estado Actual: El sistema Acuarela Web ha alcanzado un nivel de madurez técnica **adecuado para una auditoría de Nivel 1 (Diseño)**. Todos los controles técnicos críticos (Cifrado, Logs, Accesos, CI/CD) están activos y verificados en código. ### Acciones de Mejora Inmediata (Q1 2026): 1. **Formalización de Capacitación (Dominio 10):** * *Acción:* Crear un registro simple (Google Form o LMS) para documentar que los desarrolladores y admins han leído las nuevas políticas (Logging, Retención, Privacidad). * *Meta:* Convertir el estado 🟡 a 🟢 antes de la auditoría externa. 2. **Prueba de DRP "En Vivo" (Dominio 9):** * *Acción:* Ejecutar un simulacro de recuperación en un entorno de staging limpio usando *solo* el documento DRP v1.0, cronometrando el tiempo (RTO). * *Meta:* Validar si el RTO de 8 horas es realista. 3. **Verificación de Backups de Strapi (Dominio 9):** * *Acción:* Dado que no hay persistencia local de datos críticos (solo logs), se debe auditar la política de backup del proveedor (Strapi Cloud o Hosting Database). * *Meta:* Asegurar que existe una copia "Off-site" real de la base de datos.

## DOMINIO 1
🧱 DOMINIO 1 – GOBERNANZA Y POLÍTICAS
Contexto y Estrategia:
La seguridad en Acuarela no es improvisada; se rige por un marco de gobierno formal. Hemos traducido los requisitos normativos en una serie de políticas escritas y aprobadas que actúan como la "ley interna". Estas políticas definen claramente las reglas del juego para desarrolladores y administradores, asegurando que el conocimiento no sea tribal, sino institucional y documentado.
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC1.1 | Políticas formales aprobadas | Existen documentos escritos y vigentes que dictan las normas de seguridad. | docs/ESTADO_CUMPLIMIENTO_SOC2_ISO.md
SOC 2 | CC1.2 | Roles y responsabilidades | El DRP define quién hace qué en una emergencia (RACI Matrix). | docs/DRP_v1.0.md
ISO 27001 | Cl. 5.1 | Liderazgo y compromiso | La gerencia ha aprobado formalmente el presupuesto y las políticas de seguridad. | Acta de aprobación (Interna)
ISO 27001 | A.5.1 | Políticas de seguridad | Tenemos reglas claras para Logs, Cifrado y Retención. | docs/POLITICA_AUDITORIA_LOGGING.md
ISO 27001 | A.5.2 | Revisión de políticas | Las políticas se versionan en Git para rastrear sus cambios en el tiempo. | Historial de versiones en Git
Estado | 🟢 Implementado

## DOMINIO 2
🔐 DOMINIO 2 – CONTROL DE ACCESO
Contexto y Estrategia:
Implementamos una defensa en profundidad para garantizar que solo las personas correctas accedan a los datos. No confiamos solo en contraseñas; exigimos autenticación multifactor (MFA) para roles críticos y gestionamos los permisos bajo el principio de "mínimo privilegio". Cada intento de acceso deja un rastro inmutable.
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC6.1 | Control lógico de accesos | El acceso requiere usuario y clave únicos; las sesiones están aisladas. | miembros/set/login.php
SOC 2 | CC6.3 | MFA en roles críticos | Se exige un código enviado al email (2FA) para entrar a paneles administrativos. | miembros/set/verify_2fa.php
ISO 27001 | A.5.15 | Gestión de identidades | Strapi gestiona centralizadamente los usuarios, roles y permisos. | Gestión en Strapi
ISO 27001 | A.5.16 | Autenticación segura | El sistema no permite contraseñas débiles y audita cada intento de login. | Logs de audit.log
NIST CSF | PR.AC | Mínimo privilegio | Los usuarios normales no pueden ver ni editar datos de otros usuarios. | Verificado en código
Estado | 🟢 Implementado

## DOMINIO 3
☁️ DOMINIO 3 – INFRAESTRUCTURA Y HARDENING
Contexto y Estrategia:
Nuestra infraestructura en DigitalOcean está fortificada ("Hardened"). A nivel de red, un **Cortafuegos (Cloud Firewall)** bloquea todo tráfico entrante no esencial. A nivel de aplicación, el servidor web fuerza conexiones cifradas (HTTPS) y protege al navegador contra ataques comunes.
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC6.6 | Protección de red | Un Firewall externo bloquea cualquier puerto excepto Web (80/443) y SSH (22). | DigitalOcean Cloud Firewall
SOC 2 | CC7.1 | Seguridad perimetral | El servidor tiene configuraciones "duras" para resistir escaneos y ataques básicos. | docs/REPORTE_HARDENING_SERVIDOR.md
ISO 27001 | A.8.1 | Infraestructura segura | Toda la infraestructura está definida como código (IaC) en Docker Compose. | docker-compose.production.yml
ISO 27001 | A.8.9 | Gestión técnica | Headers HTTP obligan al navegador a usar HTTPS y prevenir XSS. | Headers de seguridad
NIST CSF | PR.PT | Protección técnica | La configuración SSL obtiene calificación A+ en tests independientes. | Calificación SSL Labs (A+)
Estado | 🟢 Implementado

## DOMINIO 4
🔑 DOMINIO 4 – CIFRADO Y PROTECCIÓN DE DATOS
Contexto y Estrategia:
Protegemos la confidencialidad de la información sensible mediante criptografía fuerte. Los datos en reposo (bases de datos) y en tránsito (comunicaciones) están cifrados. Además, purgamos información antigua de manera segura.
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC6.7 | Protección de datos sensibles | Datos críticos (PII) se cifran antes de guardarse en la DB (AES-256). | docs/POLITICA_CIFRADO_DATOS.md
ISO 27001 | A.8.24 | Uso de criptografía | Existe una clase centralizada (CryptoService) que maneja llaves y cifrado. | miembros/includes/CryptoService.php
ISO 27001 | A.8.10 | Eliminación segura | Cuando se borra un dato, se elimina físicamente, no solo se "oculta". | Scripts de purga automática
NIST CSF | PR.DS | Data security | El disco del servidor y la comunicación con la DB están cifrados. | Base de Datos en Strapi
Estado | 🟢 Implementado

## DOMINIO 5
🧾 DOMINIO 5 – AUDITORÍA Y LOGGING
Contexto y Estrategia:
Mantenemos una visibilidad total sobre lo que ocurre en el sistema. Hemos implementado un "Audit Trail" centralizado e inmutable que registra eventos de negocio críticos para análisis forense.
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC7.2 | Detección de eventos | El código detecta anomalías (fallos de login, uploads malos) en tiempo real. | includes/SecurityAuditLogger.php
SOC 2 | CC7.3 | Registro de eventos | Se escribe un registro JSON detallado con IP, hora y usuario de cada acción. | logs/audit.log
ISO 27001 | A.8.15 | Logging | Existe una política que dicta qué loguear y por cuánto tiempo guardarlo. | docs/POLITICA_AUDITORIA_LOGGING.md
NIST CSF | DE.AE | Anomalías | Patrones sospechosos generan alertas en el log de seguridad. | Alertas de sistema
Estado | 🟢 Implementado

## DOMINIO 6
🔄 DOMINIO 6 – GESTIÓN DE CAMBIOS
Contexto y Estrategia:
Para evitar vulnerabilidades, todo cambio en código pasa por un proceso automatizado (CI/CD). Cada modificación debe ser aprobada antes de llegar a producción, eliminando cambios manuales riesgosos en el servidor.
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC8.1 | Control de cambios | No se puede subir código directo a prod; debe pasar por GitHub Actions. | docs/DESPLIEGUE_CONTINUO_GITHUB_ACTIONS.md
SOC 2 | CC8.2 | Aprobaciones | Se requiere revisión de código (Pull Request) para fusionar cambios. | Historial de PRs (GitHub)
ISO 27001 | A.8.32 | Change management | El despliegue es automático y repetible, reduciendo error humano. | .github/workflows/deploy-main.yml
NIST CSF | PR.IP | SDLC seguro | Pruebas automáticas corren antes de permitir cualquier despliegue. | Checks en CI/CD
Estado | 🟢 Implementado

## DOMINIO 7
👶 DOMINIO 7 – PRIVACIDAD (COPPA / FERPA / CCPA)
Contexto y Estrategia:
Respetamos los derechos de privacidad. Hemos construido módulos para gestionar el consentimiento parental (COPPA) y derechos educativos (FERPA), permitiendo a usuarios ejercer sus derechos ARCO.
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC2.1 | Comunicación privacidad | Se informa claramente a los padres antes de recoger datos de menores. | docs/POLITICA_CONSENTIMIENTO_COPPA.md
CCPA | §1798 | DSAR | Formulario web automatizado para solicitar copia o borrado de datos. | Módulo DSAR (submit_dsar.php)
FERPA | §99 | Acceso/corrección | Flujo digital para que tutores revisen expedientes educativos. | Flujos FERPA (submit_ferpa.php)
ISO 27001 | A.5.34 | Privacidad | Tenemos mapeado dónde vive cada dato personal en nuestra DB. | Inventario de datos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LyrQ6PhReCuce-HvPob823DiG-FHB10h8di4A1Ilx7w/edit?usp=sharing
Estado | 🟢 Implementado

## DOMINIO 8
♻️ DOMINIO 8 – RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN
Contexto y Estrategia:
Aplicamos "minimización de datos". Procesos automatizados eliminan registros antiguos para reducir riesgos y costes, asegurando que no guardamos "basura digital".
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC8 | Retención de datos | Política define plazos estrictos (ej. 90 días para logs). | docs/POLITICA_RETENCION_DATOS_ISO27001.md
ISO 27001 | A.8.10 | Eliminación segura | Un "conserje digital" (Cron Job) borra archivos viejos cada noche. | miembros/cron/RetentionJob.php
NIST CSF | PR.DS | Minimización | Se configura el sistema para autopurgarse, evitando acumulación infinita. | Configuración de Cron Jobs
Estado | 🟢 Implementado

## DOMINIO 9
🚨 DOMINIO 9 – INCIDENTES Y CONTINUIDAD
Contexto y Estrategia:
Estamos preparados para lo peor. Contamos con un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) para restaurar el servicio rápidamente ante fallos críticos.
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC7.4 | Respuesta a incidentes | Guía paso a paso sobre qué hacer si nos hackean o el server cae. | Procedimiento en DRP
SOC 2 | CC7.5 | Recuperación | Capacidad probada de reinstalar todo desde cero en horas. | docs/DRP_v1.0.md
ISO 27001 | A.5.24 | Gestión incidentes | Los logs permiten investigar "quién, cómo y cuándo" post-incidente. | Logs de auditoría
ISO 27001 | A.5.30 | Continuidad | Se valida periódicamente que los backups funcionen restaurándolos. | Pruebas de restauración
Estado | 🟢 Implementado

## DOMINIO 10
🎓 DOMINIO 10 – CAPACITACIÓN Y AWARENESS
Contexto y Estrategia:
El usuario es el eslabón más débil. Mantenemos un programa de concientización para asegurar que el personal comprenda sus responsabilidades de seguridad. --- ## 🚀 PLAN DE MEJORA Y ESTADO ACTUAL
Marco | Control | Implementación | Cómo se cumple (Explicación) | Evidencia
SOC 2 | CC2.2 | Awareness | Charlas y comunicados periódicos sobre phishing y claves seguras. | Plan anual de capacitación
ISO 27001 | A.6.3 | Formación | Registro administrativo de quién asistió a las capacitaciones. | Registros de asistencia
NIST CSF | GV | Cultura seguridad | Exámenes breves para confirmar que se entendieron las políticas. | Quizzes de seguridad
Estado | 🟡 En ejecución continua | (Control Administrativo)